План мероприятий (дорожная карта)

по организации деятельности казачьих кадетских классов в общеобразовательных организациях Иркутской области

(2021-2022 уч. год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Разработка типовых локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность общеобразовательных организаций с казачьим компонентом | Май 2021 г. | ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО) |
| 2. | Разработка основной образовательной программы  основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом  культурно-исторических традиций и ценностей иркутского казачества (методические рекомендации) | Май 2021 г. | ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО) |
| 3. | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по развитию деятельности казачьих кадетских классов в общеобразовательной организации | До 15 сентября 2021 г. | Общеобразовательные  организации |
| 4. | Разработка основной образовательной программы  основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом  культурно-исторических традиций и ценностей иркутского казачества | 1 июня – 15 августа 2021 г. | Общеобразовательные  организации |
| 5. | Разработка и утверждение типовой форменной одежды учащихся казачьих кадетских классов | До 01 августа 2021 г. | Иркутское войсковое казачье общество, общеобразовательные  организации,  муниципальные ОУО |
| 6. | Разработка общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, предпрофильное обучение | До 01 сентября 2021 г | ГАУ ДПО ИРО, общеобразовательные  организации |
| 7. | Разработка и размещение на сайте общеобразовательных организаций локальных актов, регламентирующих деятельность казачьих кадетских классов | До 01 сентября 2021 г. | Общеобразовательные  организации |
| 8. | Разработка и внедрение программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций с казачьим компонентом | Август, 2021 г. | ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО, ЦРДО, ЦРВ) |
| 9. | Формирование системы сопровождения непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников через семинары, стажировочные сессии и другие образовательные события | В течение года | ГАУ ДПО ИРО |
| 10. | Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов в сфере казачьего образования:  - проведение выездных методических консультаций;  - консультирование по актуальным вопросам современного образования;  - методическое сопровождение деятельности временных творческих, проблемных, проектных и исследовательских групп по направлениям образовательной деятельности | В течение года (по запросу) | ГАУ ДПО ИРО,  общеобразовательные  организации |
| 11. | Разработка и издание методических пособий по организации работы казачьих кадетских классов, пополнение информационно - методического банка данных | В течение года | ГАУ ДПО ИРО,  общеобразовательные  организации |
| 12. | Заключение соглашений с городскими/ хуторскими казачьими обществами и ОО в области патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе культурных традиций Иркутского войскового казачьего общества | Август 2021 г. | Общеобразовательные  организации, городские / хуторские казачьи общества |
| 13. | Разработка и утверждение годового плана взаимодействия ОО с городскими/ хуторскими казачьими обществами.  Закрепление казаков - наставников за ОО. | Август 2021 г. | Общеобразовательные  организации, городские / хуторские казачьи общества |
| 14. | Заключение договоров о социальном партнерстве с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, общественными организациями и др. | Август –сентябрь 2021 г. | Общеобразовательные  организации |
| 15. | Взаимодействие с родительской общественностью по вопросам казачьей кадетской деятельности (план взаимодействия) | В течение года | Общеобразовательные  организации |
| 16. | Экспертиза основной образовательной программы  основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом  культурно-исторических традиций и ценностей иркутского казачества | До 20 августа 2021 г | ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО) |
| 17. | Мониторинговое исследование сайтов ОО по вопросу размещения документов, регламентирующих деятельность казачьих кадетских классов | Октябрь 2021 г. | ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО) |
| 18. | Мониторинговое исследование результатов деятельности общеобразовательных организаций с классами казачьей кадетской направленности | Май - июнь 2022 | Общеобразовательные  организации,  муниципальные ОУО,  ГАУ ДПО ИРО (ЦРОО) |